- 滁州动力电池基地建设项目-工程类及动辅、工艺设备采购

- 需求信息公开披露

- 按照滁州力神指挥部总体项目要求，鉴于前期设备技术交流情况，为保障有更多优秀的供应商商参与，拟对工程类及动辅及工艺设备采购需求进行网上公开信息披露，以获取更多供应商资源。

- 一、拟公开项目信息

- 工程类：

| 工程类 | 招标项目名称 | 项目概况 | 预计金额（万元） | 资金来源 | 预计招标时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滁州动力电池基地建设项目（一期）电力安装工程 | 自220kV变电站至电芯厂房、站房、系统厂房、成品库变配电室内高压进线柜之高低压电缆（含全厂区低压电力电缆线径大于4mm2、电力安装部分控制电缆包含在内）之采购））采购与敷设安装，变配电室内高压开关柜、低压开关柜（含工程涉及电箱电柜之采购）、配电控制屏（交直流电池屏）、照明（防爆照明）、变压器、蓄电池等设备之深化设计、设备采购、运输、卸货、安装、调试、培训等。并负责通过当地主管部门验收至正常供电使用。 | 19977 | 企业自筹 | 2022年9月20日-2022年11月17日 |
| 2 | 滁州动力电池基地建设项目（一期）机电安装工程 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）电解液仓库、电解液车间、站房机电安装工程，包含以下内容： 1.暖通动力系统：冷冻水、冷却水、压缩空气、氮气管道施工安装及空调系统风管安装； 2.给排水系统：自来水、纯水、工业废水管道安装； 3.蒸汽系统：室内外蒸汽主管道的施工安装，负责全厂区压力管道的报建报验的相关手续。 4.电气系统：动辅设备配电，控制柜供货及安装、电缆敷设和桥架安装； 5.乙供设备：冷却水塔、加压供水泵组、循环水泵、风冷螺杆机组和板式换热机组的乙供设备的采购、卸货、二次搬运、安装、就位。 | 4910 | 企业自筹 | 2022年9月20日-2022年11月17日 |
| 3 | 滁州动力电池基地建设项目（一期）净化装修工程 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）电芯厂房、系统厂房、原材料仓和成品仓净化装修工程，包含以下内容： 1.暖通动力系统：电芯厂房、系统厂房和仓库的冷冻水、压缩空气、氮气管道安装及空调系统送回风管安装； 2.给排水系统：电芯厂房、系统厂房和仓库的自来水、纯水、工业废水管道安装； 3.蒸汽系统：电芯厂房、系统厂房和仓库的蒸汽主管道安装； 4.电气系统：动辅设备配电、生产设备动力柜配电、密集母线槽供货及安装、洁净照明灯具安装等； 5.洁净厂房的金属壁板墙（含门窗）安装、洁净吊顶安装、环氧地坪施工等； 6.风机盘管、通风机、风冷模块式热泵机组、冷凝水回收装置等乙供设备的采购、卸货、二次搬运、就位和安装； | 39949 | 企业自筹 | 2022年9月20日-2022年11月17日 |
| 4 | 滁州动力电池基地建设项目（一期）消防安装工程 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）消防工程，包含以下内容： 1）室外消防系统（室外消火栓系统和自喷管道）所需的设备、管道及其保温(含电伴热系统)、附件和管道支吊架等的采购及安装调试； 2）室内消火栓系统：整个系统所需的设备、管道及其保温防结露、附件、仪器仪表和管道支吊架等的采购及安装调试； 3）自动喷水灭火系统（湿式系统、预作用系统等）：整个系统所需的设备、管道、附件和管道支吊架等的采购及安装和调试。 4）气体灭火系统：整个系统所需的设备、附件的采购及安装, 负责本包施工中的新开洞及封堵； 5）火灾自动报警系统、应急照明系统、可燃气体探测系统的采购、安装及调试； 6）消防泵及消防泵房：负责整个消防水泵房内消防系统所需的设备、管道、阀门、附件及其保温、器材等。 | 7460 | 企业自筹 | 2022年9月20日-2022年11月17日 |
| 5 | 滁州动力电池基地建设项目（一期）天然气管道安装工程 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）燃气工程，包含以下内容： 厂区天然气图纸设计，减压阀组设备采购供货、安装和调试，天然气管道安装，并负责通过当地主管部门验收至正常使用。 | 150 | 企业自筹 | 2022年11月30日-2023年1月29日 |
| 6 | 滁州动力电池基地建设项目（一期）二次配安装工程 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）二次配工程，包含以下内容： 1）1#电芯厂房、2#电芯厂房、系统厂房、仓库及物流设备等工艺设备的二次配； 2）生产工艺设备水、电、气和蒸汽等二次安装图纸深化、施工、调试、移交和验收； | 5000 | 企业自筹 | 2022年12月30日-2023年2月26日 |
| 7 | 设备吊装搬运定位 | 16GWH，8条电芯产线，四条模组，四条PACK所有设备卸车，吊装，搬运，定位工作。 | 2000 | 企业自筹 | 2022.12月 |

- 动辅设备、工艺设备类：

| 设备类 | 设备名称 | 项目概况 | 预计金额（万元）或数量 | 资金来源 | 预计招标时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NMP | 本次技术比较方式为滁州动力电池基地建设项目（一期）NMP回收系统和提纯系统设备采购及系统管道安装： 1）NMP回收系统和NMP提纯系统的设计、安装、运行调试等； 2）NMP回收系统：正极涂布车间烘箱NMP气体回收，气体通过换热、喷淋吸收等方式将气体中大部门NMP回收至储存罐，处理后的气体回至涂布烘箱； 3）NMP提纯系统：NMP废液由储罐经泵送入负压提纯系统，经粗蒸、脱水、精制、尾气处理等工艺得到完全符合使用要求的NMP溶液送至车间循环使用； 4）NMP回收系统和NMP提纯系统设备的单机调试及系统联调； 5）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。 | 13000 | 企业自筹 | 2022年8月31日-2022年10月28日 |
| 2 | 除湿机 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）转轮除湿机设备采购： 1) 30%、10%等相对湿度转轮除湿机（15000-60000m³/h风量）设计、生产、供货及运输和卸货； 2）低露点转轮除湿机（11000-35000m³/h送风量）设计、生产、供货及运输和卸货； 3）转轮除湿机的单机调试及自控系统联调、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。 | 13500 | 企业自筹 | 2022年8月31日-2022年10月28日 |
| 3 | 废气系统 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）废气处理系统设备采购及系统管道安装： 1）废气处理系统的设计、安装、运行调试和达标排放等； 2）锂电池加工生产过程废气处理，废气处理量约40000m³/h，排放标准：符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）和《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）相关要求； 3）废气处理系统设备的单机调试及系统联调、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。 | 800 | 企业自筹 | 2022年8月31日-2022年10月28日 |
| 4 | 废水系统 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）废水处理系统设备采购及系统管道安装： 1）废水处理系统的设计、安装、运行调试和达标排放等； 2）锂电池加工生产过程废水处理，废水处理量约100m³/d，排放标准：符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）相关要求； 3）废水处理系统设备的单机调试、系统联调、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。 | 500 | 企业自筹 | 2022年8月31日-2022年10月28日 |
| 5 | 空压机 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）压缩空气系统设备采购： 1) 压缩空气系统（总排气量约1000m³/h、设计压力0.8MPa）的离心式空压机组、螺杆式空压机组、零气耗压缩热再生吸附式干燥机、鼓风热再生吸附式干燥机、储气罐和精密过滤器的供货、运输； 2) 压缩空气群控系统的供货及安装、验收移交； 3）压缩空气系统设备的单机调试、系统联调、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。 | 2100 | 企业自筹 | 2022年8月31日-2022年10月28日 |
| 6 | 冷水机组 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）冷水机組采购： 1) 1#站房离心式冷水机组（总制冷量约32800RT、供回水温度7/12℃）的供货、运输； 2) 1#站房冷水机组群控系统供货、安装及调试、验收移交； 3）冷水机组的单机调试及系统联调、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。 | 8000 | 企业自筹 | 2022年8月31日-2022年10月28日 |
| 7 | 制氮机 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）变压吸附制氮机组采购： 1) 1#站房变压吸附制氮成套设备：总氮气产量2280Nm3/h，氮气纯度≥ 99.99%，氮气压力0.65MPa(可调)，氮气露点≤-50℃的供货、运输； 2)变压吸附制氮机组的单机调试、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。 | 800 | 企业自筹 | 2022年8月31日-2022年10月28日 |
| 8 | 空调箱设备 | 本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）组合式空调机组采购： 1)电芯厂房、系统厂房、仓库等区域的AHU、MAU和RCU机组采购，循环风量2000m³/h-75000m³/h； 2）AHU、MAU和RCU机组控制柜供货及安装、调试、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。 | 1300 | 企业自筹 | 2022年8月31日-2022年10月28日 |
| 9 | 纯水 | 滁州力神新能源科技有限公司（一期）纯水设备采购，包含以下内容： 1）纯水系统（20t/h）设计、纯水系统设备供应（含电气、仪表及自控、水泵、EDI、水箱、RO膜、抛光树脂等）、运输、安装、调试和验收移交； 2）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。 | 500 | 企业自筹 | 2022年8月31日-2022年10月28日 |
| 1 | 仓储物流设备 | 16GWH智能原材料仓库，普通成品库。仓库到车间物流系统。 | 一套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 2 | 车间内物流 | 电极电芯产线设备上下料及设备之间物流系统、极片缓存库 | 8套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 3 | 动力模组线 | 2条动力模组线 | 2套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 4 | 动力pack线 | 2条动力pack线 | 2套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 5 | 储能模组线 | 2条储能模组线 | 2套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 6 | 储能pack线 | 2条储能pack线 | 2套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 7 | 模组pack测试设备 | 用于模组pack充放电测试 | 22台 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 8 | 电极涂布机模头 | 18台涂布机上使用 | 45套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 9 | 电极CCD | 涂布机、辊压机 | 126套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 10 | 涂布机测厚仪 | 用于涂布机上测涂覆量， | 54套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 11 | 真空泵站 | 用于电极段、装配、注液段、负压化成的真空 | 12套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 12 | 集中除尘 | 用于装配段的除尘 | 8套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 13 | 超声波焊机 | 用于8条装配线超声波焊接工序 | 56套 | 企业自筹 | 2022.10月 |
| 14 | 电解液输送系统 | 16GWH电解液车间到注液机之间的电解液输送 | 2套 | 企业自筹 | 2022.10月 |

- 二、信息公开的发布及时限要求;

- 1、信息统一发布在力神公司官网发布（网址为：http://www.lishen.com.cn（天津力神电池股份有限公司）

- 2、公布时间：自公开发布那天到报名截止日为五个工作日。

- 三、报名方式

- 意向厂家将公司营业执照副本扫描件、拟参与项目的名称、近三年(2019年6月31日至2022年7月1日）同类项目的业绩、联系人及联系电话等信息以邮件的方式同时发送到指定的两个邮箱。

- 文件发送的邮箱地址为：

- czlsshangcai001@lishen.com.cn；qijianming@lishen.com.cn

- 四、根据厂家的报名情况，供应链商采组确定拟交流厂家的清单、统一安排组织技术交流。

- 滁州力神新能源科技有限公司

- 2022-8-19